**КОМПЛЕКС  
МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В  
МКОУ «СШ № 14» ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Утверждены: 1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; 2. должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; 3. показатели деятельности центров «Точка роста»; 4. Положение о деятельности Центров «Точка роста». | Школьный координатор | Приказ | 30 ноября X - 1 года |
| 2. | Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» | Школьный координатор | 1. Приказ об утверждении  дизайн-проекта и зонирования помещений. | до 1 февраля 2022 года |
| 4. | Заключение Договора на приобретение мебели  для создания Центров «Точка роста» | Школьный координатор | Заключение Договора на приобретение мебели  для создания Центров «Точка роста» | не позднее 15 апреля 2022 года |
| 5. | Информационная справка о МКОУ «СШ № 14», на базе которого создаются Центры «Точка роста» | Школьный координатор | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | не позднее 30 июня 2022 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» | Региональный координатор | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | не позднее 25 августа 2022 года |
| 7. | Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Региональный координатор | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа 2022 года, далее ежегодно |
| 8. | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | Региональный координатор | Распорядительный акт РОИВ | не позднее 25 августа 2022 года |
| 9. | Начало работы Центров «Точка роста» | Школьный координатор | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации | 15 сентября 2022 года |
| 10. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Школьный координатор | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября 2022 года, далее – ежеквартально |
| 11. | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» | Школьный координатор | По форме, определяемой Минпросвещения России | В течение календарного года |