**КОМПЛЕКС
МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В
МКОУ «СШ № 14» ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия  | Ответственный  | Результат  | Срок |
| 1. | Утверждены:1. комплекс мер (дорожнаякарта) по созданию ифункционированиюЦентров «Точка роста»;2. должностное лицо,ответственное засоздание ифункционированиецентров «Точка роста»;3. показатели деятельностицентров «Точка роста»;4. Положение одеятельности Центров «Точкароста». | Школьныйкоординатор | Приказ | 30 ноября X - 1года |
| 2. | Сформирован проектдизайна и зонированияпомещений Центра «Точкароста» | Школьныйкоординатор |  1. Приказ обутверждении дизайн-проекта изонированияпомещений. | до 1 февраля2022 года |
| 4.  | Заключение Договора на приобретение мебели для созданияЦентров «Точка роста» | Школьныйкоординатор | Заключение Договора на приобретение мебели для созданияЦентров «Точка роста» | не позднее15 апреля 2022 года |
| 5. | Информационная справка оМКОУ «СШ № 14», на базе которогосоздаются Центры «Точкароста» | Школьныйкоординатор | По форме,определяемойведомственнымпроектным офисомнацпроекта«Образование» | не позднее 30 июня2022 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.  | Реестр документов,подтверждающих приемкуматериальных ценностей иуслуг в рамках созданияЦентров «Точка роста» | Региональныйкоординатор | По форме,определяемойМинпросвещенияРоссии илифедеральнымоператором | не позднее 25августа 2022 года |
| 7.  | Проведен фотомониторинг поприведению площадокЦентров «Точка роста» всоответствие сметодическимирекомендациямиМинпросвещения России | Региональныйкоординатор | По форме,определяемойМинпросвещенияРоссии илифедеральнымоператором | 25 августа 2022 года,далее ежегодно |
| 8. | Сформирован единыйкомплексный планмероприятий поорганизационнометодической поддержкеинфраструктурынационального проекта«Образование», в том числеЦентров «Точка роста» | Региональныйкоординатор | Распорядительный актРОИВ | не позднее25 августа 2022 года |
| 9.  | Начало работы Центров«Точка роста» | Школьныйкоординатор | Информационноеосвещение в СМИ,наличие заполненногораздела о Центре «Точкароста» на сайтеобразовательнойорганизации | 15 сентября 2022года |
| 10.  | Ежеквартальный мониторингвыполнения показателейсоздания ифункционирования центров«Точка роста» | Школьныйкоординатор | Отчет о выполнениипоказателейфедеральномуоператору | 1 октября 2022 года,далее –ежеквартально |
| 11.  | Информация о повышенииквалификациипедагогических работников,реализующихобразовательные программына базе Центра «Точка роста» | Школьныйкоординатор | По форме,определяемойМинпросвещенияРоссии  | В течение календарного года |