| УТВЕРЖДАЮ: Руководитель МКОУ «СШ № 14» ___________________/ Боброва О.В. (подпись) (расшифровка) Приказ № 244 от "25" ноября 2024г. |  |
| --- | --- |

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МКОУ «СШ № 14» в

в 2024-2025 учебном году

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Подготовка нормативной базы наставничества в МКОУ «СШ № 14» | 1. Принятие решения о внедрении целевой модели наставничества обучающихся в МКОУ «СШ № 14»Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества в МКОУ «СШ № 14»». 2.Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МКОУ «СШ № 14». 3.Разработка и утверждение «дорожной карты» наставничества в МКОУ «СШ № 14». 4. Разработка и утверждение Программы наставничества в МКОУ «СШ № 14». | ноябрь | Боброва О.В. – директор школы, администрация школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов о потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве внутри школы. 2. Проведение административного совещания по выбору форм наставничества. 3.Формирование программы по трем формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик». | Январь- февраль | Мухамбетова Н.В. – куратор целевой модели наставничества, администрация Школы. |
|  |  | Информирование педагогов, обучающихся и родителей о целях целевой модели наставничества. | 1.Проведение педагогического совета. 2.Проведение родительских собраний. 3.Проведение ученической конференции. 4.Проведение классных часов. 5.Информирование внешней среды. | март | Борова О.В., директор школы, администрация школы, классные руководители. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых, формирование базы данных наставляемых. | 1.Проведение анкетирования среди обучающихся и педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Формирование баз данных наставляемых из числа педагогов и обучающихся. | Декабрь – февраль | Мухамбетова Н.В., куратор наставничества, администрация школы, классные руководители. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках, формирование базы данных наставников. | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных. 3. Формирование баз данных наставников из числа педагогов и обучающихся | Сер. января – сер. февраля | Мухамбетова Н.В. - куратор наставничества, администрация школы, классные руководители. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. Обучение наставников для работы с наставляемыми. | 1.Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. 2.Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 3. Организовать обучение наставников. | Сер. февраля – сер. марта | Боброва О.В., директор школы, Мухамбетова Н.В. - куратор наставничества, администрация школы. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых. Закрепление наставнических пар/групп. | 1.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Составление планов индивидуального развития наставляемых. 4.Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу, (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Март | Мухамбетова Н.В., куратор наставничества, наставники. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч и текущего контроля наставников и наставляемых | 1.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 2. Анкетирование обратной связи для промежуточной оценки. | Апрель – середина мая | Наставники, Мухамбетова Н.В., куратор наставничества, наставляемые |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы. | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. | Ежемесячно, в т.ч. на входе и выходе из программы | Мухамбетова Н.В., куратор наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1.Проведение торжественного мероприятия. Поощрение участников наставнической деятельности благодарственными письмами. 2.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы и организаций-партнеров. | Май – июнь | Боброва О.В., директор школы Мухамбетова Н.В., куратор наставничества. |